## Blad1
ID | Användningsfall | Uppgift | Status | Tider | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5
1 | Som användare vill jag kunna se desktop | Skapa desktop och stilla det med CSS | Inte påbörjad |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Som användare vill jag kunna klicka på en ikon och få upp ett nytt fönster | Skapa en liten ikon i nedre hörnet och funktion som öppnar ett nytt fönster | Inte påbörjad |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Som användare vill jag kunna stänga ner ett fönster | Skapa en knapp för att stänga fönstret och en funktion som gör som knappen säger | Inte påbörjad |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skattat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Idealt | 13 | 9.75 | 6.5 | 3.25 | 0