## Blad1
ID | Användningsfall | Prioritet | Sprint | Uppskattad Tid
1 | Som användare vill jag kunna se desktop | 1 | 1 | 4
2 | Som användare vill jag kunna klicka på en ikon och få upp ett nytt fönster | 2 | 1 | 6
3 | Som användare vill jag kunna stänga ner ett fönster | 3 | 1 | 3
4 | Som användare vill jag ha ett fotogalleri med tumnagelbilder | 4 | 2 | 10
5 | Som användare vill jag kunna välja bild så att det visas på desktopen | 5 | 2 | 3
6 | Dokumentation |  |  | 5
7 | Inlärning |  |  | 6