## Blad1
ID | Användningsfall | Uppgift | Status | Tider | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Sprint Review | Sprint Retrospective
1 | Som användare vill jag ha ett fotogalleri med tumnagelbilder | Ajax-anrop till en server som ger mig bilderna på JSON-format | Klar |  | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | Funkar som förväntat | Inga förändringar
2 | Som användare vill jag kunna välja bild så att det visas på desktopen | Ändra skrivbordsbild | Klar |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Funkar som förväntat | Inga förändringar
|  |  |  | Skattat | 13 | 8 | 5 | 2 | 0
|  |  |  | Idealt | 13 | 9.75 | 6.5 | 3.25 | 0